經濟部工業局110年度
推動中堅企業智機化發展計畫

中堅企業智機化輔導
申請須知

主辦單位：經濟部工業局 / 執行單位：財團法人中衞發展中心

內 容
# 壹、緣起
一、本部依行政院101年10月核定之「推動中堅企業躍升計畫」，遴選並輔導具技術獨特性、差異性及國際市場競爭力的「中堅企業」(第1至5屆已選出290家潛力中堅企業)。
二、智慧機械產業為總統五大創新產業政策之一，主要目的是將臺灣從精密機械升級為智慧機械，以創造就業並擴大整廠整線輸出。
三、為協助中堅企業導入智機化與體系化，智慧生產流程並大幅提高生產力，以建立符合市場需求之技術應用與服務能量，爰規劃辦理單一智機化輔導工作。
# 貳、目的
遴選條件合適且具推動智機化意願之中堅企業，透過輔導單位整合智機領域專家及方法，協助中堅企業導入精實創新管理，並進行智機化輔導及規劃，以持續發展高效率智慧生產模式。
# 參、申請規定
一、申請廠商資格
獲選為第1至5屆之潛力中堅企業。
二、申請方式
由申請廠商及輔導單位共同提案，檢具「肆、申請應備資料」，向經濟部產業競爭力發展中心申請。
三、輔導內容
(一)單一智機化輔導: 運用智機化技術(包含感測技術、物聯網、虛實整合系統或大數據分析等資通訊技術)，並搭配精實管理等手法，協助企業進行包含流程管理數位化、生產管理聯網化或應用服務模組化等智機化發展，並研擬短中長期智慧化製造發展藍圖，以消除生產浪費、降低生產成本，提升生產與服務之彈性與效率。
(二)體系智機化輔導: 以中堅企業為主導廠商，結合供應鏈廠商(至少2家)，運用前述智慧化技術及精實管理手法，並與供應鏈廠商進行資訊串接，加強供應鏈體系協同運作，並研擬智機化短中長期發展藍圖，優化生產效能，滿足客戶需求，以競逐國內外利基市場。
四、輔導經費
(一)單一智機化每案政府輔導經費上限100萬元，廠商自籌款占個案計畫總經費比率須達30％以上。
(二)體系智機化每案政府輔導經費上限180萬元，廠商自籌款占個案計畫總經費比率須達30％以上。
五、計畫執行期程
計畫執行期程原則上以審查通過當日起至111年11月30日止。
六、受理期間
自110年5月24日起至110年6月23日止，逾期恕不受理。
七、收件時間認定：
1.收件時間：每星期一至星期五（非假日）上午9點至下午6點。
2.透過中華郵政股份有限公司掛號郵寄方式：以中華郵政股份有限公司受理時間為準。
3.親送或非透過中華郵政股份有限公司掛號郵寄方式：以經濟部產業競爭力發展中心收件時間為準。
八、送件地址：
106台北市大安區信義路3段41-3號1樓。
經濟部產業競爭力發展中心 收。
連絡電話：02-27010526轉703 王先生
聯絡信箱：c1465@csd.org.tw

# 肆、申請應備資料
一、申請資料：
(一)申請廠商提案文件查檢表(附件1)。
(二)計畫申請表(應加蓋公司及負責人章)(附件2)。
(三)廠商接受輔導意願書(應加蓋公司及負責人章)(附件3)。
(四)蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書 (計畫書中提及之人員皆請提供) (附件4)。
(五)計畫書(雙面影印)(附件5)。
(六)計畫書電子檔。
以上資料請依序排列，並影印8份及計畫書電子檔1份送審 (上述資料由輔導單位洽申請廠商提供) 。
二、申請資料電子檔案：
請至產業輔導1999(網址：assist.nat.gov.tw)或推動中堅企業躍升計畫網站(網址：www.mittelstand.org.tw)下載相關檔案。
# 伍、申請注意事項
## 一、申請作業注意事項
(一)本個案輔導計畫之經費包含政府款及廠商自籌款，係為支應輔導單位執行計畫所投入之人事、業務、旅運、管理費及營業稅等，且經費之編列應符合經濟部工業局所訂會計編列原則與辦法規定。
(二)輔導單位應確認並負責所輔導內容並無侵犯他人智慧財產權。
(三)申請廠商及輔導單位對政府應無違約舊案，且無財務責任未清情況。
(四)申請廠商1年內以輔導1案為限。
(五)申請跨年度計畫者，經輔導案審查會於110年12月10日前辦理期中進度暨持續執行審查，110年11月30日完成後撥付50%，111年11月30日完成後撥付尾款50%，若未通過後續執行審議，不得執行下一(111)年度輔導計畫，並就執行現況進行驗收。
(六)個案輔導計畫之軟體、硬體等資本門支出不列入經費核銷範圍。
(七)個案輔導計畫係依審查委員會之決議，核定政府輔導經費額度。
(八)計畫一經核定，廠商之自籌款不得減少。
(九)不得以相同或類似之個案重複申請政府其他計畫輔導。
(十)申請廠商及輔導單位未來針對本計畫成果，不得進行誇大不實宣傳。
(十一)若因經濟部工業局所編列之年度預算被立法院刪除或刪減等不可歸責之因素，致不足支應本個案計畫政府輔導款時，得終止契約或雙方協議變更計畫內容。
(十二)個案輔導計畫應先與相關產業公協會建立合作夥伴關係，並視情況請公協會提供相關建議或資源。
(十三)未來在完成輔導案後，申請公司應配合本計畫或產業公協會需求進行擴散。

## 二、會計作業注意事項
(一)各會計科目之支出，應依年度預算之政府輔導款及業者自籌款比例核銷，核銷費用採未稅基礎，不含營業稅。
(二)各項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，並與計畫書上所列一致。
(三)各年度之經費核銷事宜應配合政府會計年度，於當年11月底前辦理完畢。
(四)輔導單位可結合相關專家或單位共同輔導，並於計畫書中註明，於計畫申請時提出。
# 陸、計畫審查
## 一、審查流程
作業流程	工作說明
資格、計畫書 / 書面審查 / 計畫 / 審查會議 / 通知補件或核駁 / 簽約 / 簽約準備 / 計畫書修正 / 書面申請 / 通過 / 通過 / 不通過 / 核駁 / 完成簽約 / 取消 / 放棄簽約 / 輔導單位 / 申請業者 / 不通過	由輔導單位與申請廠商提出計畫書等申請應備文件(詳本申請須知肆)向經濟部產業競爭力發展中心申請。 / 經濟部產業競爭力發展中心進行資格及計畫書書面審查，通過審查之申請案件，即安排計畫審查會議進行審查。 / 資格不符者則逕予核駁。
	由工業局所聘請之學者專家代表擔任審查委員，召開計畫審查會議。 / 輔導單位之計畫主持人應出席會議，並進行20分鐘中文簡報，另申請廠商應出席會議，可進行公司簡介及協助答詢。 / 由審查會議核定通過計畫名稱及其政府經費。 / 由經濟部產業競爭力發展中心通知輔導單位審議結果。 / 會議決議如要求修正計畫書內容，輔導單位應依委員意見修正，並經委員確認核可後辦理簽約。
	詳如本申請須知“柒、計畫簽約”，並使用經濟部產業競爭力發展中心所提供之契約範本。
	由申請廠商及輔導單位共同辦理簽約。 / 申請廠商因故放棄簽約，應以書面方式通知經濟部產業競爭力發展中心。 / 申請廠商應於計畫審查通過當日起15個工作天內完成簽約，未完成者視同放棄。

## 二、審查原則
(一)資格及書面審查：
由經濟部產業競爭力發展中心負責審查申請廠商及輔導單位之申請資格、申請內容、計畫書格式、所附文件及經費編列等是否一致及符合規定，經資格審查通過案件，提交審查委員會審查。
(二)會議審查評審重點：
由工業局所聘請之相關領域學者專家代表擔任審查委員，召開計畫審查會議審議，審查重點如下：
評審項目	評審子項	配分
(1)實施方法合理性	1.策略願景具明確性 / 2.輔導方法具體且具可行性 / 3.經費及人力規劃合理性	30%
(2)生產改善	1.生產流程改善程度 / 2.供應鏈整合程度	15%
(3)智機化與體系化可行性	1.生產設備與流程智機化可行性 / 2.供應鏈整合智機化可行性 / 3.供應鏈資訊數位串接可行性	15%
(4)業者配合度	1.高階主管參與程度及團隊之投入程度 / 2.申請廠商供應鏈夥伴參與家數 / 3.申請廠商自籌款比例	10%
(5)輔導效益	1.輔導後提升公司營運績效程度 / 2.輔導後創造生產效益程度 / 3.輔導後帶動產線自動化規劃程度	30%

# 柒、計畫簽約
經計畫審查會議核定之輔導個案計畫，依規定時限(審查通過當日起15個工作天內)備妥下列資料，辦理簽約：
一、計畫申請表(應加蓋公司及負責人章)。
二、計畫書(雙面影印，膠裝5份)。
三、公司登記或商業登記之證明文件。
四、財政部稅務入口網營業登記資料公示查詢結果(http://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW113W1)。
五、輔導單位與申請廠商已用印之契約書。

# 捌、執行程序
     (一)單一智機化
輔導流程	輔導重點說明
1.高階及團隊共識形成 / 5.單一智機化發展效益評估 / 4.單一智機化發展規劃及推動 / 2.生產管理流程盤點及企業執行現況說明 / 3.現行產線改善	尋求建立高階主管及相關專案團隊成員導入單一智機化之共識。
	清查現行生產管理流程與企業執行現況相關之生產設備。
	以智機化生產為目標，分析現行生產流程之合理性，釐清具浪費且需消除與精進之生產作業，並協助進行改善。
	運用感測技術、物聯網、CPS網實整合、大數據分析等智機化元素，針對IaaS(感測控制)建置、PaaS(聯網平台)連結及SaaS(軟體服務)應用之需求，規劃導入步驟與整體解決方案，並提供智機化發展規劃藍圖註。另外，以中堅企業為主體，結合供應鏈廠商，組成跨領域合作團隊，運用數位科技及整合供應鏈體系，競逐利基市場，並協助廠商發展體系化規劃。
	評估未來智慧生產模式導入後預期的成本效益，以及各項績效KPI目標及評量方式，以確保單一智機化推動的效益。

註：單一智機化發展規劃藍圖內容應包含：
(一)對象應至少包含受輔導業者之全部生產線及其它必要之支援部門。
(二)期程應包含短(1~2年)、中(3~5年)、長(5~10年)之各部門智機化作法與目標。
(三)各部門的作法應依其現況分別就IaaS、PaaS、SaaS規劃。

# (二)體系智機化

輔導流程	輔導重點說明
1.高階及供應鏈團隊共識形成 / 5.體系智機化發展效益評估 / 4.體系智機化發展規劃及推動 / 2.供應鏈作業流程盤點 / 3.現行供應鏈作業流程改善	尋求建立高階主管及供應鏈廠商相關專案團隊成員導入體系智機化之共識。
	盤點現行供應鏈作業流程
	透過體系精實管理等方法，分析現行供應鏈作業流程之合理化並協助進行改善，規劃導入供應鏈共同作業標準，設計智機體系供應鏈作業流程。
	中心與協力廠商依據產品生命週期流程(產品開發、生產製造、售後服務、廢棄回收…)，由中心廠運用IaaS(感測控制)收集數據資料，串聯協力廠商建置PaaS(聯網平台)連結應用，由供應鏈專案團隊間資訊共享，並提供智機體系型發展規劃藍圖。
	評估未來供應鏈共同作業模式導入後預期的成本效益，以及各項績效KPI目標及評量方式，以確保智機體系型推動的效益。

註：體系智機化發展規劃藍圖內容應包含：
(一)對象應至少包含受輔導業者之全部生產線及其它必要之支援部門。
(二)期程應包含短(1~2年)、中(3~5年)、長(5~10年)之各部門智機體系型作法與目標。
(三)各部門的作法應依其現況分別就IaaS、PaaS規劃。

# 玖、計畫管理
一、經濟部產業競爭力發展中心得於個案計畫執行期間不定期派員與專家進行實地查訪，查訪結果經判定為進度落後或未依照計畫書內容執行等情事，將要求申請廠商與輔導單位限期改善，並擇期進行複查；若仍未達計畫查核標準，經提報計畫審議會議討論後，得終止計畫執行，相關權利義務則依雙方契約規定辦理。
二、輔導單位於個案執行期間，若契約所附計畫書所列事項須變更時，應依計畫契約之規定期限內（計畫結束前2個月），以書面敘明變更內容及理由函送計畫管理單位，核備後進行計畫變更。
三、個案計畫執行過程中，工業局及計畫執行單位應安排現場實地查訪並繳交期中執行報告。
四、個案計畫於結案時，應召開計畫結案審議會議，會議決議如要求修正結案報告書內容，輔導單位應依委員意見修正，並經委員核可後辦理結案。
五、個案計畫若有異常情況或違背契約規定者，經濟部產業競爭力發展中心得要求輔導單位及申請廠商限期改善；若異常情節重大或未能限期改善者，得由經濟部產業競爭力發展中心提請計畫審議會議，經確認屬實者，得終止計畫執行及解除契約，並追回政府經費，且3年內不得再申請本計畫。
六、受輔導單位及輔導單位於計畫結束後1年內，應配合經濟部工業局，填報成效追蹤表，並參與相關成果發表與展示等活動。
## 附件1、申請廠商提案文件查檢表
110年度「中堅企業智機化輔導」
專案計畫名稱：
申請廠商提案文件查檢表

請勾選		文件項目
是	否
□	□	1	有檢附8份計畫書。
□	□	2	計畫書格式與本計畫要求之計畫書格式相符。
□	□	3	有檢附計畫申請表。
□	□	4	有檢附廠商接受輔導意願書。
□ / □	□ / □	5 / 6	有蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書。 / 有檢附公司登記或商業登記之證明文件。
□	□	7	有檢附財政部稅務入口網營業登記資料公示查詢結果。
□	□	8	有檢附計畫書電子檔
□	□	9	最近三年有無申請政府專案計畫輔導：
			□無 / □有，其他計畫輔導： / 補助或輔導單位：_____________； / ___年度_(計畫名稱)，補助或輔導金額:_______仟元。

公司名稱：
計畫主持人：　　　　　　　　(簽名)
填報人：　　　　　　　　　　(簽名)
## 附件2、計畫書申請表

110年度「中堅企業智機化輔導」
計畫申請表
一、計畫名稱：
二 / 、 / 申 / 請 / 計 / 畫 / 基 / 本 / 資 / 料	公司名稱	公司			實收資本額		新台幣 千元
	計畫期間	110 年 月 日 至 110 年 月 日
	計畫主持人			聯絡電話				傳 真
				E-mail				行動電話
	計畫聯絡人			聯絡電話				傳 真
				E-mail				行動電話
	計畫經費	政府委辦費：新台幣 千元 / 業者自籌款：新台幣 千元 / 計畫總經費：新台幣 千元
三、承諾事項：本公司保證無下列情況發生，否則願負一切責任。 / (一)申請人保證上列資料及所附資料(如計畫書及相關附件)均屬正確， / 並保證不侵害他人之相關智慧財產權。 / (二)無與工業局有違約案件財務責任未清者。 / (三)申請人保證未來針對本計畫之成果，不進行誇大不實之宣傳。 / (四)申請人保證本計畫不以相同或類似者重複申請政府其他計畫之補助。 / (五)本公司於適度範圍內，同意提供輔導成效等資料予工業局，以進行 / 後續相關作業之陳報。 / 公司及負責人章欄位：
回件地址(必填)

送件地址：106台北市大安區信義路3段41-3號1樓 經濟部產業競爭力發展中心 收

## 附件3、廠商接受輔導意願書
經濟部工業局110年度
中堅企業智機化輔導
受輔導意願書

茲同意本公司成為經濟部工業局110年度「推動中堅企業智機化發展計畫」─中堅企業智機化輔導之受輔導業者，已詳閱輔導單位
        提案計畫書，願意接受該單位協助本公司提案申請，待個案計畫核定通過後，同意配合工業局管考作業提交相關資料。

此致
經濟部工業局

受輔導業者： (公司章)

負責人： (負責人章)

中華民國110年 月 日
## 附件4、個資提供同意書
蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書
蒐集個人資料告知事項
經濟部工業局及財團法人中衛發展中心(以下簡稱本中心)為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本中心前，依法告知下列事項：
一、本中心受經濟部工業局委託辦理「推動中堅企業智機化發展計畫」─中堅企業智機化輔導，因工業局行政等特定目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、職業、教育、連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
二、本中心將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本中心隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。
三、本中心將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
五、本中心將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。
六、您可依個人資料保護法第3條規定，就您的個人資料向本中心行使之下列權利：
(一)查詢或請求閱覽。
(二)請求製給複製本。
(三)請求補充或更正。
(四)請求停止蒐集、處理及利用。
(五)請求刪除。
您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本中心不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第14 條規定，本中心得酌收行政作業費用。
七、若您未提供正確之個人資料，本中心將無法為您提供特定目的之相關業務。
八、本中心因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，本中心將會善盡監督之責。
九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本中心留存此同意書，供日後取出查驗。
個人資料之同意提供
一、本人已充分知悉貴中心上述告知事項。
二、本人同意貴中心蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

中華民國 110 年 月 日
## 附件5、計畫書格式
計畫書格式

計畫書撰寫說明：
一、申請計畫書應以A4規格紙張直式橫寫 (由左而右) 製作。
二、申請計畫書電子檔案請以Word格式製作。
三、計畫書中表格化項目之長度不敷使用時，可自行調整。
四、計畫書中各項參考資料應註明資料來源（請引用較具公信力之單位）及資料日期。
五、計畫書請逐頁編頁碼，並依計畫書大綱製作目錄，以便查對。
六、各項資料及經費編列應前後一致。

經濟部工業局110年度
中堅企業智機化
輔導計畫書

申請廠商：
計畫名稱：
契約編號：
計畫期程：自 110 年 月 日至 110 年 月 日止

主辦單位：
輔導單位：

中華民國110年　月　日
目 錄

受輔導廠商基本資料
## 一、受輔導廠商基本資料
1.廠商名稱
2.統一編號			3.負責人				性別
4.地 址	 縣、市 鄉鎮區 路(街) 段 巷 弄 號 樓
5.連絡人	姓名		電話			傳真
6.e-mail
7.資 本 額	元		7.員工數	人
8.營業額(109年)	元
9.產業別 (請依我國行業標準分類勾選)
農、林、漁、牧業 / 1農、牧業 / 2林業 / 3漁業 / 礦業及土石採取業 / 5石油及天然氣礦業 / 6砂、石及黏土採取業 / 7其他礦業及土石採取業 / 製造業 / 8食品製造業 / 9飲料製造業 / 10菸草製造業 / 11紡織業 / 12成衣及服飾品製造業 / 13皮革、毛皮及其製品製造業 / 14木竹製品製造業 / 15紙漿、紙及紙製品製造業 / 16印刷及資料儲存媒體複製業 / 17石油及煤製品製造業 / 18化學材料製造業 / 19化學製品製造業 / 20藥品及醫用化學製品製造業 / 21橡膠製品製造業 / 22塑膠製品製造業 / 23非金屬礦物製品製造業 / 24基本金屬製造業 / 25金屬製品製造業 / 26電子零組件製造業 / 27電腦、電子產品及光學製品製造業 / 28電力設備製造業 / 29機械設備製造業 / 30汽車及其零件製造業 / 31其他運輸工具及其零件製造業 / 32家具製造業 / 33其他製造業 / 34產業用機械設備維修及安裝業紡織業 / 電力及燃氣供應業 / 35電力及燃氣供應業			用水供應及污染整治業 / 36用水供應業 / 37廢（污）水處理業 / 38廢棄物清除、處理及資源回收處理業 / 39污染整治業 / 營造業 / 41建築工程業 / 42土木工程業 / 43專門營造業 / 批發及零售業 / 45批發業 / 47零售業 / 運輸及倉儲業 / 49陸上運輸業 / 50水上運輸業 / 51航空運輸業 / 52運輸輔助業 / 53倉儲業 / 54郵政及快遞業 / 住宿及餐飲業 / 55住宿服務業 / 56餐飲業 / 資訊及通訊傳播業 / 58出版業 / 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 / 60傳播及節目播送業 / 61電信業 / 62電腦系統設計服務業 / 63資料處理及資訊供應服務業 / 金融及保險業 / 64金融中介業 / 65保險業 / 66證券期貨及其他金融業 / 67不動產開發業及安裝業 / 68不動產經營及相關服務業		專業、科學及技術服務業 / 69法律及會計服務業 / 70企業總管理機構及管理顧問業 / 71建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 / 72研究發展服務業 / 73廣告業及市場研究業 / 74專門設計服務業 / 75獸醫服務業 / 76其他專業、科學及技術服務業 / 支援服務業 / 77租賃業 / 78人力仲介及供應業 / 79旅行及相關代訂服務業 / 80保全及私家偵探服務業 / 81建築物及綠化服務業 / 82業務及辦公室支援服務業 / 公共行政及國防；強制性社會安全 / 83公共行政及國防；強制性社會安全 / 84國際組織及外國機構 / 教育服務業 / 85教育服務業 / 醫療保健及社會工作服務業 / 86醫療保健服務業 / 87居住型照顧服務業 / 88其他社會工作服務業 / 藝術、娛樂及休閒服務業 / 90創作及藝術表演業 / 91圖書館、檔案保存、博物館及類似機構 / 92博弈業 / 93運動、娛樂及休閒服務業 / 其他服務業 / 94宗教、職業及類似組織 / 95個人及家庭用品維修業 / 96未分類其他服務業

二、協力廠商基本資料
1.廠商名稱
2.統一編號			3.負責人			性別
4.地 址	 縣、市 鄉鎮區 路(街) 段 巷 弄 號 樓
5.連絡人	姓名		電話		傳真
6.e-mail
7.資 本 額	元		7.員工數	人
8.營業額(109年)	元

## 三、合作廠商基本資料(無則免填)
項次	廠商名稱	主要產品	最近一年營業額(元)
1
2
3
…

貳、輔導單位簡介
## 一、基本資料
單位名稱
統一編號
地址
計畫聯絡人		電話		傳真
e-mail				手機
資本額	元			員工數	人
最近一年營業額	元

※財團法人機構請於資本額欄位填寫財產總額

## 二、輔導能量與實績

受輔導廠商營運現況
## 一、目前產業現況(包括智機化應用情形描述)

## 二、企業營運現況
(一)目前經營概述：針對公司經營理念、營收分析、市場分析、經營方針…等進行說明。
(二)目前生產模式：以文字與圖示進行生產模式說明。
(三)生產流程現況：以文字與圖示進行生產模式說明。
(四)企業發展現況(智機化或體系化輔導擇一填寫):
1.單一智機化輔導:
項次	盤點項目	現況(機型/數量/位置)
1	IaaS感測控制 / 設備PLC/感測器 / ERP / MES+APS / PLM/PDM / SCM / CRM / …
2	PaaS聯網平台 / 裝置聯網與資料管理 / 資料分析與可視化 / 平台維運 / …
3	SaaS軟體服務 / 大數據分析 / 生產決策支援 / 故障預測 / 自動排程 / …

2.體系智機化輔導:
項次	盤點項目	現況(機型/數量/位置)
1	數位科技導入 / 機台預知保養 / 協同研發系統 / 中心廠透過IaaS(感測控制)收集數據資料 / …
2	供應鏈上下游整合程度 / 原物料配送 / 資訊共享程度 / 產能資訊分享 / 串聯協力廠商建置PaaS(聯網平台)連結應用，資訊由供應鏈專案團隊間共享。 / …

(五)目前主要產品或服務：針對公司主要產品或服務進行說明。
主要產品/服務	業務型態	主要產品/服務類型	主要客戶

備註：
1.業務型態：如OEM、ODM、OBM、其他等
2.主要產品/服務類型：
(1)實體產品：如最終成品、半成品、零組件、原物料、其他等
(2)服務型態：設計服務、技術服務、銷售服務、物流服務或其他服務等
3.主要客戶：如B2B、B2C等
專案計畫內容
## 一、計畫緣起與目標
(說明本計畫緣起與目標，如何協助企業達成未來願景與目標。)

## 二、實施方法
(一)計畫架構說明(請展開計畫各執行分項，其比重依開發經費占總開發費用之百分比計算。並請與預定進度表之工作項目所列名稱一致。)
(二)生產流程盤點(請針對現有生產流程進行盤點並評估)
(三)企業執行現況說明(請針對現有生產設備及管理流程進行盤點清查，提出企業執行現況及應用能力評量之作法)
1.單一智機化輔導
項次	盤點項目	盤點作法(包括所連結之設備或系統、資料來源及格式、資訊流或作業flow等) 註
1	IaaS感測控制 / 設備PLC/感測器 / ERP / MES+APS / PLM/PDM / SCM / CRM / …
2	PaaS聯網平台 / 裝置聯網與資料管理 / 資料分析與可視化 / 平台維運 / …
3	SaaS軟體服務 / 大數據分析 / 生產決策支援 / 故障預測 / 自動排程 / …

2.體系智機化輔導
項次	盤點項目	現況(機型/數量/位置)
1	數位科技導入 / 機台預知保養 / 協同研發系統 / 中心廠透過IaaS(感測控制)收集數據資料 / …
3	供應鏈上下游整合程度 / 原物料配送 / 資訊共享程度 / 產能資訊分享 / 串聯協力廠商建置PaaS(聯網平台)連結應用，資訊由供應鏈專案團隊間共享。 / …

(四)產線改善﹝請依據現狀掌握及擬案、實施必要改善、階段成果發表、落實與再改善課題擬定等PDCA改善循環步驟說明輔導作法﹞
1.
2.
3.
 (五)推動發展規劃(請包括制定智機化導入步驟、規劃整體解決方案作法及智機化發展藍圖、建立效益評估方法等輔導作法)
1.
2.
3.
## 三、專案計畫風險分析及處理建議

## 四、執行團隊組織架構

專案負責人(單位)

其他
申請業者
商：
輔導單位
商：

業者C
業者B
業者A
其他
系統廠商
輔導專家

備註：執行團隊架構應至少包含：申請廠商、輔導單位…等。
## 五、申請廠商與輔導單位分工說明

## 六、預期效益
(一)有形效益
績效指標	輔導前	輔導後	計算方式或說明
提升營收金額(元)
增加產值(元)
降低營運成本(%)
促進投資金額(元)
提高生產效率(%)
縮短生產時程(%)
提升毛利率(%)
提升附加價值率(%)
提升市占率(%)
縮短產品開發時程

※以上為共通性參考指標，請依智機化輔導主題，自行新增或選擇項目填寫。

(二)無形效益
例：建立市場區隔、提升品質優勢、建立供應鏈資訊串聯、提升產業智機化程度、導入創新思維觀念、提升創新能力、提升客戶滿意度及市場競爭力等。

※請以文字條列式述明，並依智機化模式輔導主題，至少列出2項。

## 七、預定實施進度及查核點
(一)預定實施進度甘特圖
工 / 作 / 項 / 目 / 預 / 定 / 進 / 度	月份 / 工作項目	Ｏ月	Ｏ月	Ｏ月	Ｏ月	Ｏ月	Ｏ月	Ｏ月	Ｏ月	Ｏ月	Ｏ月	權重	人力數量分析 / (人月)

每月工作進度%												100%	合 / 計
累計工作進度%											100

備註：
1.請列出期末報告預定完成之時間，但不得列為分項工作。
2.權重為工作量之比重與人月數無絕對關係。
3.應詳列全部計畫及每一分項計畫之重要查核點及預定實施進度，且以甘特圖表示。以月為單位，並註明各查核點之完成時間。
4.上述表格「人力數量分析」應與「陸、資源需求」之「輔導單位投入人力」總人月相符。

(二)查核點說明
查核點 / 編號	查核時間	查核項目	查核文件、內容與量化指標說明
#1
#2
…
#ex	OO月OO日	期中執行成果報告	完成期中執行成果報告乙份
#ex	OO月OO日	期中實地查訪	進行現場實地查訪及期中執行簡報
…
#ex	OO月OO日	期末執行成果報告	完成期末執行成果報告乙份
…

備註：
1. 查核點應按時間先後與計畫順序依序編列，查核內容應以具體完成事項可評估分析為原則，並以數據或明確之量化指標表示。
2. 期中執行成果報告、期中實地查訪及期末執行成果報告為必須列入之查核點。

資源需求
## 一、輔導單位投入人力
(應包括預定直接參與計畫工作人員之配置狀況、參與計畫人員之個別學歷及相關經歷、在本計畫所任職務及投入人月。)
單位名稱	姓 名	職稱	最高學歷	經歷	在本計畫所 / 擔任之職務	本計畫 / 投入人月

## 二、共同輔導單位投入人力(無則免填)
(應包括預定直接參與計畫工作人員之配置狀況、參與計畫人員之個別學歷及相關經歷、在本計畫所任職務及投入人月。)
單位名稱	姓 名	職稱	最高學歷	經歷	在本計畫所 / 擔任之職務	本計畫 / 投入人月

## 三、申請廠商投入人員
公司名稱	姓 名	部門名稱	職稱	在本計畫所 / 擔任之職務	本計畫 / 投入人月

合 計

## 四、使用場地

## 五、經費需求及其計算方式
(一)經費預算表(服務成本加工費法)
單位：元
服務費用		預算數				計算方式說明
		政府經費	業者 自籌款	合計
				金額	占總經費％
直接薪資						1.研究員:		元/人月x		月=
						2.副研究員:		元/人月x		月=
						3.助理研究員:		元/人月x		月=
管理費用						直接薪資x%=
其他直接費用						1.人事費:					0
						(1)加班費:		元/小時x		小時=
						(2)臨時聘雇人力:		元/小時x		小時=
						2.旅運費:					0
						(1)短程車資:		元/次x		次=
						(2)租車費：
						(3)國內旅費:					0
						(4)運費:		元/次x		次=
						3.業務費:					0
						(1)顧問費：		元/小時x		小時=
						(2)郵電費：		元/月x		月=
						(3)資料蒐集費：		元/月x		月=
						(4)印刷費：		元/月x		月=
						(5)專業服務費：
						(6)雜支：
公費						(直接薪資+管理費用)x%=
營業稅						(直接薪資+管理費用+其他直接費用+公費)x5%
合計	金額
	占總經費％

※各會計科目請依實際需求編列

(二)填寫說明：
1.直接薪資編列說明：
‧研究員級：學士畢9年相關工作經驗，碩士6年，博士3年
‧副研究員級：學士畢相關工作經驗6年，碩士3年，博士畢
‧助理研究員級：學士畢相關工作經驗3年，碩士畢
2.每輔導個案受輔導業者占個案計畫總經費比率須達30％以上；政府委辦費上限為智機化輔導100萬元（備註：業者自籌款係指受輔導業者須出資部分）
3.直接薪資之編列：各職級人員年薪資＊人月，且不超過個案輔導計畫總經費70%
4.管理費之編列：不高於直接薪資×100%
5.其他直接費用之編列說明：
會計科目	預算編列方式
人事費	(1)加班費 (2)臨時聘僱人力
旅運費	(1)短程車資 (2)租車費 (3)國內旅費 (4)運費
業務費	(1)顧問費 (2)郵電費 (3)資料蒐集費 (4)印刷費 / (5)專業服務費 (6)雜支

6.公費之編列：自籌款不提列公費，公費總數不高於計畫政府款總經費*3%
7.營業稅之編列：（直接薪資＋管理費＋其他直接費用＋公費）×5％
8.依「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」編列
9.各會計科目需依政府款與自籌款之比例編列